## Sheet1
Priority | Module | VaR | SRS | SD | MD | PT | ผู้รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ | วันที่นัด ครั้งที่ 1 | สรุปผลการประชุมนัดครั้งที่ 1 | สรุปผลการประชุมนัดครั้งที่ 2
11 | 1. ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร | û | û | û | û | û |  | เก็บข้อมูลยังไม่ครบ, Finger Print สำหรับพนักงาน, Card Reader
| 1.1 สามารถบริหารจัดการข้อมูลพนักงาน กปน. | [5 empty] | กสง ฝพท |  | 1/8/2561 9.30 น. @ฝพท | * ข้อมูลในระบบ e-HR เก็บด้วยฐานข้อมูล MySQL ซึ่งทาง MWA IT จะทำการสร้าง view ตามที่ทาง AIT ร้องขอไป * ทาง AIT จะทำการส่งรายการข้อมูลฟิลด์ข้อมูลที่ระบบต้องการให้กับทาง MWA IT เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลในระบบ e-HR หรือสามารถดึงข้อมูลเพิ่มเติมจาก SAP ตามที่ทางบริษัท AIT ต้องการได้หรือไม่ * ทาง MWA IT จะส่งไฟล์ตัวอย่างโครงสร้างสายงานในรูปแบบ excel ให้กับทางบริษัท AIT ได้พิจารณาก่อน เพื่อออกแบบและรองรับการเก็บข้อมูล ที่จะใช้ในระบบใหม่ * ในส่วนของรายชื่อห้องประชุม จะทำการสอบถามจาก user ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการห้องใดบ้าง เนื่องจากการจองห้องประชุมบางห้องต้องทำการโทรจองก่อน หรืออาจจะไม่ได้จัดเก็บในระบบ
| 1.2 สามารถบริหารจัดการบุคคลภายนอกได้ | [5 empty] | กพร ฝพท - แกะ , กวช ฝพป - ป๋อง | นัด กวช ก่อน กพร
| 1.3 สามารถบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน | [5 empty] | กสง ฝพท |  | 1/8/2561 9.30 น. @ฝพท | * MWA IT จะส่งไฟล์ตัวอย่างโครงสร้างสายงานและตำแหน่งงานให้กับทาง AIT
10 | 2. ระบบจัดการข้อมูลความเชี่ยวชาญและประวัติการพัฒนาบุคลากร (HRD Portfolio) | û | û | û | û | û | กสง ฝพท, กบอ + ทราย กอก | ยังไม่เก็บข้อมูล Portfolio, ยังไม่ได้เก็บ Req. แบบละเอียด | 1/8/2561 9.30 น. @ฝพท | * ทาง MWA IT จะทำการตรวจสอบให้ว่าใน ระบบ JobInfo มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานใน e-HR หรือไม่ เช่นมีการเก็บรหัสพนักงานผูกเข้ากับเลข JD * ทาง AIT จะทำการส่งไฟล์ Competency Profile ให้กับทาง MWA IT เพื่อตรวจสอบข้อมูล
6 | 3. ระบบจัดการความรู้ เป็นระบบงานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ที่สำคัญของ กปน. | û | û | û | û | (รอ User Confirm)
| 4. ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรและกิจกรรม | ü รอ User sign | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพบ + 3 กองของ ฝพบ + กวช ฝพป |  | 9/8/2561 9.30 น. | สรุปประเด็นหารือ 9 ส.ค. 2561
| 5. ระบบอนุมัติการฝึกอบรมและกิจกรรม | ü รอ User sign | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพบ + 3 กองของ ฝพบ + กวช ฝพป |  | 9/8/2561 9.30 น. | สรุปประเด็นหารือ 9 ส.ค. 2561
1 | 6. ระบบการดำเนินการฝึกอบรม | ü รอ User sign | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพบ + 3 กองของ ฝพบ + กวช ฝพป | Finger Print สำหรับพนักงาน, Card Reader *** ระบบจองประชุม | 6/8/2561 10.30 - 16.00 @1205 | 6/8/2561 1. การลงทะเบียนอบรมภายใน จนท.กปน สามารถลงทะเบียนแทนได้ 2. สามารถเก็บรูปผู้เข้าอบรมแต่ละคนได้ เพื่อออกทำเนียบรุ่นได้ • ปี • ชื่อหลักสูตร • ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม • ที่อยู่ผู้เข้าร่วมอบรม • รูปผู้เข้าอบรม 3. ขอรายงานเพื่อแสดงชื่อและที่อยู่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัดแปะส่งไปรษณีย์ได้ 4. ไม่ต้องบังคับให้ระบุเลขบัตรประชาชน (เป็น unique key ในแต่ละหลักสูตร แต่ไม่ใช่ primary key) 5. เพิ่มระบุประเภทบุคคลที่เข้าอบรมที่สามารถระบุว่าเป็น "ผู้รับจ้าง" ที่เข้ามาร่วมอบรม 6. การลงทะเบียนอบรม สามารถลงทะเบียนจาก public website ทั้งบุคลากร กปน. และบุคคลภายนอก 7. Public website เป็นการตั้งโดเมนใหม่ (คุณตั้มจะประสานงานกับฝ่ายไอทีของกปน.) 8. แยกหน้าจอการลงทะเบียนระหว่างพนักงาน กับบุคคลภายนอก 9. ไม่ต้องเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่กปน. ดำเนินการชำระเงินนอกระบบแล้ว จึงมาอัพเดทสถานะการชำระเงินที่ระบบใหม่ว่าชำระแล้ว | 15/8/2561 1. สรุปขั้นตอนในการลงทะเบียนบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซท์ ทางบริษัทจะทำการตัดฟิลด์ข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากหน้าจอ เช่น รหัสประจำบ้าน, ทะเบียนลูกค้า และ การหักภาษี 2. ฟิลด์ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในการลงทะเบียน ได้แก้ ชื่อ-นามสกุล/ชื่อหน่วยงาน, ที่อยู่ทีใช้ในการออกเอกสารใบแจ้งราคา และใบเสร็จรับเงิน, เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3. รหัสสถานประกอบการ คือเลขสาขา 5 หลัก โดยให้ระบุ สำนักงานใหญ่ = 00000 เป็นค่า default 4. กรณีที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ CIS ให้ทำการ concatenate ข้อมูลที่อยู่ ก่อนส่งให้ระบบ CIS 5. ออกรายงานต่อไปนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน - ใบเซ็นต์ชื่อสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหน้างาน - รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม พร้อมแสดงสถานะการชำระ และการเข้าร่วมอบรม - รายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กปน. นำไปบันทึกเข้าระบบ CIS
3 | 7. ระบบประเมินผลและรายงานผล | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | กอก, พี่อี๊ด ฝพป
7 | 8. ระบบจัดการข้อมูลยุทธศาสตร์ | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพป, ผอ เอ้ คุณตั้ว |  | 6/8/2561 10.30 - 16.00 @1205
| 9. ระบบปฏิทินการฝึกอบรมและกิจกรรม | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพป, ชารัช
4 | 10. ระบบออกประกาศนียบัตร | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่ต๋อง กบถ |  | 6/8/2561 10.30 - 16.00 @1205 | 1. กรณีชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผิด ทางหน่วยงานต้องการหน้าจอที่สามารถแก้ไขชื่อ แล้วพิมพ์ใหม่เฉพาะบุคคลได้ (สรุปแนวทาง คือแจ้งให้ต้นทางคือหน่วยงานสร้างหลักสูตรแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้อง จากนั้นผู้ออกใบประกาศสามารถเลือกพิมพ์ใหม่เป็นรายบุคคลได้) 2. กรณีชื่อหลักสูตรยาวเกินหนึ่งบรรทัด จะต้องสร้าง template ใหม่ที่รองรับ 2 บรรทัด แล้วจึงนำเข้าระบบ 3. สามารถ print preview ก่อนพิมพ์จริงได้ 4. สามารถเลือกพิมพ์ขาวดำก่อน พิมพ์จริงได้ 5. AIT สรุปวิธีการสร้าง template และ 6. รายงานทำเนียบรุ่น รายงานที่อยู่ผู้เข้าอบรม สำหรับตัดส่งทางไปรษณีย์
| 11. ระบบแผนการฝึกอบรมประจำปี | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพป, ผอ เอ้ คุณตั้ว |  | 9/8/2561 9.30 น. | สรุปประเด็นหารือ 9 ส.ค. 2561
2 | 12. ระบบชำระเงิน | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | กพร ฝพท - แกะ , กวช ฝพป - ป๋อง |  | 15/8/2561 9.30 @IT Happy | 1. จากการหารือกับทาง CIS สรุปได้ความว่า ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบได้ ทาง CIS มีแผนในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะขอให้เพิ่มในส่วนของการเปิด WebServices ให้เชื่อมต่อข้อมูลได้ แต่แผนการพัฒนาจะเริ่มประมาณเดือนธ.ค. 2561 ซึ่งไม่ทันกับแผนพัฒนาของระบบ Mobile Application ที่กำลังดำเนินการอยู่ 2. จากข้อ 1 จึงสรุปขั้นตอนในการทำงาน คือ ระบบจะเปิดให้ลูกค้ากปน. เข้ามาลงทะเบียนผ่าน Public Website จากนั้นเจ้าหน้าที่กปน. จะทำการลงทะเบียนลูกค้าใหม่ กับทาง CIS และเมื่อได้เลขทะเบียนลูกค้าและใบแจ้งราคาแล้ว จะนำมาบันทึกในระบบใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกับระบบ CIS ได้ในอนาคต 3.กรณีต้องการให้ระบบใหม่ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะต้องออกรายงานจากระบบ CIS ในรูปแบบ excel หรือ text file ตามรูปแบบที่ตกลงไว้ และนำเข้าระบบใหม่ จากนั้นระบบจะอ้างอิงจากเลขที่ใบแจ้งราคาที่เคยบันทึกไว้
8 | 13. ระบบจัดการข้อมูลความร่วมมือ (เช่น MOU) | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่ตั้ม, พี่ตู่ |  | 6/8/2561 10.30 - 16.00 @1205 | ให้ทางบริษัท AIT ทำการเพิ่มเติมฟิลด์ข้อมูลบนหน้าจอตัวอย่างตามรายละเอียดด้านล่าง และส่งให้กับคุณตั้มเพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้ง required fields ที่ระบบต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล 1. ข้อมูลหน่วยงานประปาลูกค้า - ข้อมูล MOU (1 to many) 2. เพิ่มหน้าจอแสดงตาราง MOU ที่อยู่ภายใต้ ข้อมูลประปาลูกค้า 3. เพิ่มฟิลด์วันที่สิ้นสุด 4. เพิ่มcheckbox ไม่มีวันหมดอายุ 5. เพิ่มฟิลด์ Active / Inactive 6. เพิ่มหน้าจอที่สามารถค้นหาข้อมูล MOU ทั้งหมดได้ 7. เพิ่มฟิลด์ หัวข้อ/เรื่อง ในหน้าสร้างข้อมูล MOU
5 | 14. ระบบให้ทุนการศึกษา | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | นัท กอก |  | 15/8/2561 14:00 @1205 | 1. ทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรม ซึ่งทุนฝึกอบรมจะอยู่ภายใต้แผนฝึกอบรมและมีการดำเนินการอนุมัติเช่นเดียวแผนฝึกอบรม ส่วนทุนการศึกษา จะทำการเพิ่ม แก้ไข ข้อมูล แยกจากระบบฝึกอบรม 2. ให้เอาข้อมูลหน่วยงานออกจากหน้าจอการบันทึกข้อมูลทุน 3. หน้าจอบันทึกค่าใช้จ่ายทุน ให้เพิ่มฟิลด์ข้อมูลเพื่อบันทึกปีงบประมาณที่เบิกจ่าย 4. แก้ไขคำจาก "ขอขยายเวลาทุน" เป็น "เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษา" เนื่องจาก บางครั้งผู้รับทุน สำเร็จการศึกษาเร็วกว่ากำหนด จึงไม่ได้ขยายเวลาเพิ่ม แต่เป็นการย่นเวลาเข้ามา และให้แสดงช่วงเวลาก่อนที่ทำการขอเปลี่ยนแปลงในหน้าจอขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด้วย 5.แก้คำจาก "ภาคการเรียน" เป็น "ภาคการศึกษา" 6. แก้คำในหน้าจอ แผนการฝึกอบรม จาก "ทุน" เป็น "ทุนฝึกอบรม" เพื่อความชัดเจน 7. ต้องการให้ออกรายงาน เพื่อแสดงว่ามีค่าใช้จ่ายทุนอย่างไร และเบิกจ่ายจากแต่ละปีงบประมาณเท่าไหร่ เป็นต้น 8. ออกรายงานตามรูปแบบ excel ที่ส่งให้ report_ทุนการศึกษา.xlsx 9. การคำนวณเงินที่ต้องชดใช้ทุน - เนื่องจากมีความซับซ้อนในการคำนวณและจะมีการโยกย้ายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้คำนวณเงินที่ต้องชดใช้ทุน ดังนั้นจึงให้นำฟิลด์ข้อมูลนี้ออกจากระบบ และระบบไม่ต้องคำนวณเงินที่ต้องชดใช้ทุนแล้ว
| 15. ระบบภาพรวมงานสถาบัน | û | û | û | û | û |  | รอสุดท้าย (Dashboard), ต้องทำตัวอย่าง Dashboard และนำเสนอ ชวก พป
| 16. ระบบพัฒนาแบบ Non-Classroom Training | û | û | û | û | û | พี่อี๊ด ฝพป | ยังไม่มี Idea ที่ชัดเจน | 9/8/2561 9.30 น. | สรุปประเด็นหารือ 9 ส.ค. 2561
| 17. ระบบจัดการงบประมาณ | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพป, พี่เอ๋, พี่พร กพบ ฝพท | เหลือการเชื่อม SAP
| 18. ระบบจัดการด้านการเงิน | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่อี๊ด ฝพป, พี่เอ๋, พี่พร กพบ ฝพท | เหลือการเชื่อม SAP | 1/8/2561 14:00 น. | * จากที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าระบบการจัดการด้านการเงิน จะดำเนินการเฉพาะภายในหน่วยงานบริหารการเงิน ไม่มีการส่งเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ SAP ในส่วนของฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะยังดำเนินการส่งข้อมูลด้วยเอกสารนอกระบบเหมือนเดิม * ทาง AIT จะดำเนินการเพิ่มหน้าจอการขอขยายเวลาคืนเงิน * ทางบริหารการเงินส่งข้อมูล IO Code ให้ AIT แล้ว ให้ใช้ column codeที่ขึ้นต้นด้วย 1 ขอให้เปิดช่องให้คีย์ข้อมูลเพิ่มเองได้ด้วย * ฝ่ายบริหารการเงินจะส่งข้อมูล รหัสศูนย์ต้นทุนให้ทาง AIT ในภายหลัง * ประเด็นเรื่องการยกเลิกการฝึกอบรม จะดำเนินการอย่างไร จะมีการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งในวันที่ 9 ส.ค. 61 * ประเด็นเรื่องตัวเลขงบประมาณการฝึกอบรม ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าระบบใหม่สามารถดึงข้อมูลได้จากส่วนใด ต้องมีการพูดคุยกับ user ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในส่วนของระบบจัดการงบประมาณ
9 | 19. จัดการข้อมูลประปาหน่วยงานลูกค้า | û | û | û | û | (รอ User Confirm) | พี่ตั้ม + กวช | เชื่อมโยง Module 13 | 6/8/2561 10.30 - 16.00 @1205 | ให้ทางบริษัท AIT ทำการเพิ่มเติมฟิลด์ข้อมูลบนหน้าจอตัวอย่างตามรายละเอียดด้านล่าง และส่งให้กับคุณตั้มเพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้ง required fields ที่ระบบต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล 1. เพิ่มฟิลด์รหัสหน่วยงาน 2. ประเภทหน่วยงานให้เลือกจาก dropdown (master data) 3. ขอเพิ่มฟิลด์รายละเอียดของหน่วยงาน (freetext) 4. ขอเพิ่มตำแหน่ง lat,long จากแผนที่ได้ (https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=การประปานครหลวง+สำนักงานใหญ่) 5. ขอเพิ่มฟิลด์ จังหวัด/ เมือง 6. ขอเพิ่มฟิลด์ที่อยู่ 7. ขอเพิ่มฟิลด์ ประเทศ (ทำเป็นข้อมูล master เพิ่มแก้ไขได้ เก็บทั้งไทยและอังกฤษ) 8. แสดงจำนวนข้อมูล MOU ที่เกี่ยวข้อง ในหน้าหน่วยงานประปา 9. แนบไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ 10. ทำ config การจำกัดขนาดไฟล์ให้แก้ไขได้ 11. เพิ่มฟิลด์ ในประเทศ /ต่างประเทศ 12. ขาดข้อมูลแบบสอบถาม
20. รายงานและความต้องการของระบบในภาพรวม
| 20.13 คุณสมบัติของ Mobile Application | [6 empty] | แจ้งเตือน, Dashboard, การอนุมัติ, Calendar , ส่งการนัดหมายการอบรมมาที่ My@MWA | 1/8/2561 9.30 น. @ฝพท | * ทาง MWA IT ได้จัดส่งเอกสารตัวอย่าง My@MWA API ให้กับทาง AIT แต่ยังไม่สามารถเปิดให้ทำการทดสอบได้ เนื่องจากต้องทดสอบภายในเท่านั้น * ทาง AIT ขอข้อมูล return data ที่จะได้จากการเรียก My@MWA API
*** หมายเหตุ ทุก Module ให้นำ Report ไป commit กับ user ด้วย
| *** รายงานการเชื่อมโยง SAP / CIS /e-HR / MY@MWA | [7 empty] | 1/8/2561 9.30 น. | * ประเด็นสำคัญที่พูดคุยคือ การส่งข้อมูลกลับไปที่ระบบ SAP ยังติดปัญหาทางเทคนิค ซึ่งทางฝ่าย MWA SAP จะตรวจให้ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าข้อมูลบางส่วนในรูปแบบ text file และ excel file จำเป็นต้องมีการพูดคุยในประเด็นนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้จัดการโครงการ เพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทำงาน * ทาง AIT จะส่งรายการข้อมูลที่ต้องการบันทึกกลับไปยังระบบ SAP ให้กับ MWA IT * ในแนวทางที่มีการสร้างหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมที่ระบบใหม่ และส่งข้อมูลกลับไปยังระบบ SAP เพื่อเป็นการลดความขัดแย้งของข้อมูลจากทั้งสองระบบ ทางเจ้าหน้าที่กปน. จะไม่ทำการสร้างข้อมูลใหม่ในฝั่งของระบบ SAP ให้ทำที่ระบบใหม่ที่เดียวในกรณีที่ไม่มีผลกระทบกับทางบัญชีต้นทุน | 10/8/2561 - หารือกับทางบัญชีต้นทุน สรุปได้ว่า ทางบัญชีต้นทุนสามารถเข้าดูข้อมูลอบรมในระบบใหม่ แทนการเข้าดูผ่านระบบ SAP ได้ กรณีที่จะย้ายระบบฝึกอบรมมาทำที่ระบบใหม่ทั้งหมด - หารือกับทาง IT เรื่องการเชือ่มโยงกับระบบจองห้องประชุมภายในสถาบันฯ - ประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 ระบบ จะมีการนัดฝ่าย Infrastructure ของทั้งสองฝ่าย เพื่อพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ System Environment และแนวทางที่ทำได้และทำไม่ได้อีกครั้ง - การเรียก API ของระบบ My@MWA รอเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง return data ให้กับบริษัท AIT

## Action
Meeting Date | Task | Action By | Status | Action Date | Remark
2018-08-01 | ส่งรายการข้อมูลที่ต้องการให้กับทาง MWA IT | AIT | Done | 2018-08-02 | ข้อมูลที่ต้องการจากกปน_20180802.xls
2018-08-01 | ส่งฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการจากระบบจองห้องประชุมให้กับทาง MWA IT | AIT | Done | 2018-08-02 | โครงสร้างข้อมูลการจองห้องประชุม.doc
2018-08-01 | ส่งไฟล์ Competency Profile ให้กับทาง MWA IT | AIT | Done | 2018-08-01 | โครงสร้างสมรรถนะ ฝบบ. 2561-รายตำแหน่ง.xls ส่งให้คุณก๊อก
2018-08-01 | MWA IT ขอรายชื่อห้องประชุมที่ต้องการเรียกดู | AIT | Done | 2018-08-09 | ได้สอบถามจากที่ประชุมวันที่ 9 ส.ค. 2561 ได้ข้อสรุปว่าจะเชื่อมโยงกับระบบจองห้องประชุม เฉพาะในส่วนของห้องประชุมภายในสถาบันฯ เท่านั้น
2018-08-01 | ขอข้อมูล return data ที่ได้จาก My@MWA API ส่งให้กับ บ. AIT | MWA IT
2018-08-01 | ขอตัวอย่างแบบฟอร์มขอขยายเงินยืมกับทางคุณน้ำตาล (กอบ.) | AIT | Done | 2018-08-06 | ได้รับเป็นหนังสือบันทึกข้อความขอขยายเวลาคืนเงิน
2018-08-01 | เพิ่มหน้าจอการขอขยายเวลาเงินคืน | AIT
2018-08-01 | ขอข้อมูลรหัสศูนย์ต้นทุน, รหัสศูนย์กำไร | คุณเอ๋ ฝ่ายบริหารการเงิน |  |  | ** คาดว่าจะได้จากข้อมูลจากระบบ e-HR โดยเชื่อมโยงกับรหัสพนักงาน
2018-08-01 | ตรวจสอบวิธีการนำข้อมูลเข้าระบบ SAP ในรูปแบบ text file ในส่วนของการสร้างหลักสูตรระดับ L,D,E , F | MWA SAP | Done | 2018-08-09 | จากการหารือกับฝ่ายบัญชีต้นทุน ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลการสร้างหลักสูตรในระบบ SAP สามารถทำในระบบใหม่ได้ โดยเปิดให้หน่วยงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง เข้าดูข้อมูลค่าใช้จ่ายและผู้เข้าอบรมในระบบใหม่ได้ แทนการเข้าดูข้อมูลในระบบ SAP
2018-08-01 | ขอรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกการฝึกอบรม เพื่อออกแบบระบบในส่วนนี้ | MWA | Done | 2018-08-09 | ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลแล้วในที่ประชุม
2018-08-01 | AIT จัดส่งข้อมูลที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ SAP | AIT |  |  | ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับฝ่ายบัญชีต้นทุน เช่น ทางบัญชีต้นทุนจำเป็นต้องใช้เลขรหัสหลักสูตรที่สร้างจากระบบ SAP เท่านั้น ระบบใหม่จึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลการสร้างหลักสูตร เป็นต้น
2018-08-06 | ทางกปน.จะส่งข้อมูลประเภทหน่วยงาน และประเภทของ MOU ให้ภายหลัง | MWA | Done | 2018-08-09 | คุณศุภวุฒิจัดส่งให้กับบริษัทแล้ว
2018-08-06 | ทางกปน. จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแบบสำรวจหน่วยประปาลูกค้าให้กับทาง AIT | MWA | Done | 2018-08-09 | คุณศุภวุฒิจัดส่งให้กับบริษัทแล้ว
2018-08-06 | ทางกปน. ส่งตัวอย่างทำเนียบรุ่นให้ AIT | MWA | Done | 2018-08-06 | ทาง AIT ได้ทำการถ่ายภาพตัวอย่างหนังสือทำเนียบรุ่นไว้เพื่ออ้างอิง
2018-08-06 | ทางกปน. จะส่งรายละเอียดและตัวอย่างรายงานที่อยู่ของผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับการตัดแปะเพื่อส่งไปรษณียบัตร | MWA |  |  | **คาดว่าจะสามารถใช้รายงานเดียวกับทำเนียบรุ่นได้
2018-08-06 | การตั้งโดเมนใหม่สำหรับหน้าลงทะเบียนบน public website | MWA
2018-08-06 | ให้ทางบริษัท AIT ทำการเพิ่มเติมฟิลด์ข้อมูลบนหน้าจอตัวอย่างข้อมูลหน่วยงานประปาลูกค้าและ ข้อมูล MOU ตามที่ตกลงเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 และส่งให้กับคุณตั้มเพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้ง required fields ที่ระบบต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูล | AIT | Done
2018-08-06 | ทางกปน. จะให้ข้อมูล required field สำหรับข้อมูลหน่วยงานประปาลูกค้าและข้อมูล MOU ให้หลังจากที่ AIT ส่งหน้าจอที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว | MWA
2018-08-06 | AIT สรุปวิธีการสร้าง template ใบประกาศนียบัตรให้กับทาง กปน. | AIT
2018-08-06 | AIT ขอตัวอย่างแบบกำหนดการฝึกอบรม | MWA | Done | 2018-08-06 | คุณชารัชจัดส่งไฟล์ให้ AIT แล้ว
2018-08-09 | ขอรายละเอียดการเก็บข้อมูลวิทยากร | MWA | Done | 2018-08-09
2018-08-09 | ขอรายละเอียดระบบจองห้องประชุมของสถาบันฯ | MWA IT |  | 2018-08-10 | 10/8 ได้มีการพูดคุยกับทาง MWA IT เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว
2018-08-09 | ขอรายละเอียดการบันทึกข้อมูล Non-classroom และรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ | MWA |  |  | **ขอนัดหารือเพิ่มเติมสำหรับหัวข้อนี้ค่ะ
2018-08-09 | แก้ไขเพิ่มเติมหน้าข้อมูลประปาหน่วยงานลูกค้า เพิ่มเติมฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงแบบสอบถาม ตามเอกสารที่คุณคุณศุภวุฒิให้มา | AIT | Done | 2018-08-14
2018-08-09 | แก้ไขหน้า MOU ตามเอกสารที่คุณคุณศุภวุฒิให้มา | AIT
2018-08-09 | แก้ไขหน้าจอตามที่สรุปจากที่ประชุมวันที่ 9 ส.ค. 2561 | AIT
2018-08-15 | แก้ไขหน้าลงทะเบียน ให้ตัดฟิลด์ที่ไม่จำเป็นออก (ทะเบียนลูกค้า, รหัสประจำบ้าน, การยกเว้นภาษี) | AIT
2018-08-15 | ขอตัวอย่างไฟล์รายงานที่ออกจากระบบ CIS เพื่อตรวจสอบการชำระเงิน | MWA
2018-08-15 | แก้ไขหน้าจอระบบทุนการศึกษาตามที่แจ้งการหารือวันที่ 15 ส.ค. 61 | AIT
2018-08-15 | ส่งอัพเดทรายชื่อฟิลด์ที่ต้องการจากตาราง employee ให้คุณก๊อกอีกครั้ง | AIT

## 9Aug2018
สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1211 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรมกลาง
หัวข้อ | ลำดับ | สรุปความต้องการ
การสร้างแผนอบรมและหลักสูตร | 1 | สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า 1 หน่วยงาน และสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบระดับตำแหน่ง (1-10) หรือ ระดับหน่วยงานได้
| 2 | สามารถระบุจำนวนคนกับกลุ่มเป้าหมายในระดับหน่วยงานได้
| 3 | สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังอนุมัติหลักสูตรได้ โดยให้ทำการยกเลิกรายการเดิมและทำสำเนาข้อมูลเป็นรายการใหม่เพื่อแก้ไข (ได้เลขหลักสูตรเลขใหม่) โดยข้อมูลเก่าเก็บเป็นประวัติไว้ ควรมีการเก็บเลขบันทึกข้อความขอแก้ไขรายการเพื่ออ้างอิงถ้าเป็นไปได้ และรายการที่สำเนาขึ้นมาใหม่ต้องยื่นขออนุมัติใหม่ด้วย
| 4 | สามารถยกเลิกการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้โดยระบบต้องยกเลิกผู้เข้าร่วมอบรม ยกเลิกวิทยากร ยกเลิกการจองห้อง ยกเลิกการตัดวงเงินงบประมาณ โดยจะต้องระบุเลขที่เอกสารขออนุมัติยกเลิกการฝึกจากผู้บังคับบัญชาจึงจะทำรายการยกเลิกได้
| 5 | กรณีต้องการยกเลิกหลักสูตรที่อนุมัติแล้ว แต่ไม่การยืมเงินสามารถทำรายการยกเลิกได้เลย แต่กรณีที่มีเงินยืมค้างอยู่เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกหักล้างเงินยืมให้เรียบร้อยก่อนจึงจะยกเลิกได้ (ควรใส่เหตุผลการยกเลิกได้ และแนบไฟล์บันทึกข้อความขอยกเลิกได้)
| 6 | การเลือกพนักงานเข้าอบรม สามรถเลือกเป็น รายบุคคล, ตามสายงาน, ตามระดับ, ตามตำแหน่ง ได้
| 7 | สามารถบันทึกข้อมูลวิทยากรได้ โดยข้อมูลที่บันทึกคือ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, รหัสพนักงาน (กรณีเป็นบุคคลากรภายใน กปน.), เบอร์ติดต่อ, ค่าวิทยากร เป็นต้น (กปน. จะส่งรายละเอียดข้อมูลให้ภายหลัง)
| 8 | สามารถกำหนดช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของหลักสูตรได้ หรือเลือกระบุเป็นจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการอบรม
| 9 | ให้บริษัทตรวจสอบเรื่องการเชื่อมต่อกับ My@MWA เรื่องการส่งเอกสารการอบรม, QR Code, การประเมินผลว่าทำได้หรือไม่
| 10 | หน้าจอการร่างหลักสูตร และการสร้างหลักสูตร ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ เป็น Optional field (เอาเครื่องหมายดาวแดงออก)
| 11 | แก้ไขคำว่า "หัวข้ออบรม" ให้เป็นคำว่า "หลักสูตร"
| 12 | สามารถทำการจองห้องประชุม จองผู้เข้าอบรม ก่อนส่งอนุมัติได้ และสามารถกำหนดให้แสดงในปฏิทินเฉพาะในระบบของสถาบันฯเท่านั้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานในสถาบันเห็นก่อนการอนุมัติ และให้แสดงสีของรายการที่ยังไม่ได้อนุมัติ แตกต่างจากรายการที่อนุมัติแล้ว เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติจึงจะส่งข้อมูลออกไปภายนอก หรือส่งแจ้งกิจกรรมไปที่ my@mwa
| 13 | สามารถแสดงหัวข้อวิชาภายใต้หลักสูตรได้ โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีหัวข้อวิชา ได้มากกว่า 1 หัวข้อ
| 14 | สามารถกำหนดได้ว่าหลักสูตรใดต้องมีการชำระเงินเข้าอบรม กรณีต้องชำระเงินสามารถบันทึกยอดเงินที่ต้องชำระในหลักสูตรได้ และกรณีไม่ต้องชำระเงินให้แสดงสถานะการชำระเป็น n/a ในหน้ารายการผู้มีรายชื่อเข้าอบรม
| 15 | การแสดงผลข้อมูลในตารางที่มีรหัสพนักงานบนหน้าจอของระบบ ให้แสดงรหัสพนักงานอยู่ทางด้านซ้ายสุด แล้วจึงตามด้วยชื่อ-นามสกุลพนักงาน
| 16 | หน้าจอการบันทึกค่าใช้จ่าย ให้แก้ไขจากประเภทค่าใช้จ่ายปกติ เป็น ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฝึกอบรม
| 17 | ประเด็นเงื่อนไขการส่งอนุมัติ นอกเหนือจากเรื่องจำนวนเงินรวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่กำหนด ยังมีเงื่อนไขการค่าจ้างวิทยากรภายในหรือภายนอกที่มีค่าวิทยากรเกินกว่าที่กำหนด และอาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อรองรับเงื่อนไขอื่นๆ ระบบจะเปิดช่องทางให้ผู้ทำรายการอนุมัติหลักสูตร สามารถเลือกส่งต่อการอนุมัติให้กับผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปได้
| 18 | การจองห้องประชุม ให้แยกเป็น 3 ส่วนคือ 1. การจองห้องประชุมภายในอาคารฝึกอบรมกลาง ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบจองห้องประชุมของสถาบันเพื่อตรวจสอบห้องว่างและทำการจองห้องผ่านระบบได้ (ทางบริษัทจะทำการหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการจองห้องประชุม กับทางไอที ของกปน. ในภายหลัง) 2. การจองห้องประชุมภายนอกสถาบันฯ จะเป็นการจองนอกระบบโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งระบบสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลชื่อห้องประชุม วันและเวลาที่จองได้ 3. การจองห้องประชุมภายนอก กปน. จะดำเนินการจองนอกระบบโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งระบบสามรถรองรับการบันทึกข้อมูลชื่อห้องประชุม วันและเวลาที่จองได้
| 19 | สามารถแสดงสถานะของแต่ละหลักสูตรได้ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด เช่น มีการยืมเงินหรือไม่ หรือต้องคืนเงินยืมเมื่อไหร่
| 20 | สามารถระบุหมายเลขประจำเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับลายนิ้วมือที่ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนหน้างานได้
การอนุมัติหลักสูตร | 21 | การอนุมัติหลักสูตร ให้ระบุให้กับผู้ว่าการเท่านั้น ไม่ต้องระบุคำว่าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางร่วมด้วย
| 22 | การสร้างหลักสูตร กรณีเป็นหลักสูตรภายใน และ มีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป หรือ อบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป และผู้เข้าร่วมอบรมมีตำแหน่งงานตั้งแต่ ผอ.กอง ลงมาให้ระบบแสดงข้อความเตือนว่าต้องทำสัญญา
| 23 | ยกเลิกขั้นตอนการอนุมัติดราฟ
| 24 | สามารถส่งข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานไปยังระบบ My@MWA เพื่อแจ้งเตือนและแสดงในปฏิทินกิจกรรมของพนักงานที่เข้าอบรมได้
การลงทะเบียนขอฝึกอบรม | 25 | สามารถเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งขอเข้าอบรม ก่อนส่งขออนุมัติได้ โดยสามารถระบุช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการลงทะเบียนได้
| 26 | กรณีมีผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเต็มจำนวนที่ระบุไว้แล้ว ยังสามารถเห็นกิจกรรมลงทะเบียนบนปฏิทินได้ แต่ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้อีก
| 27 | สามารถแยกหน้าจอลงทะเบียนระหว่างผู้ใช้งานภายใน และผู้ใช้งานภายนอก กปน. ได้
| 28 | การลงทะเบียนสำหรับภายในกปน. ผู้ใช้งานต้อง login เข้าระบบก่อน
| 29 | สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่ ถ้าไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือเกินจำนวนที่ระบุไว้ ระบบจะไม่อนุญาติให้ทำการลงทะเบียน
NonClassroom | 30 | สามารถบันทึกรายการ Non-Classroom ได้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่แยกออกจากแผนฝึกอบรม ซึ่งจะมีการทำแบบประเมินผลโดยหัวหน้า
| 31 | สามารถเปิดให้ผู้มีสิทธิ ทำการสร้างรายการ Non-Classroom ได้ โดยแต่ละรายการจะต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลเครื่องมือที่ระบุไว้เป็นข้อมูลตั้งต้นในระบบ (ข้อมูลเครื่องมือที่กำหนดไว้แล้ว ทางกปน. จะส่งข้อมูลให้บริษัทภายหลังเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น)

## Sheet3 (hidden)
Pending
Done